Câu 1 Tỷ lệ % hoàn thành (theo Duration) cho hai nhiệm vụ? Vì sao?

Thiết kế giao diện trong 5 ngày trong tổng 12 tương đương 41,67%

Thiết kế CSDL trong 5 ngày trên tổng 12 ngày tương đương 35,71%

Bởi vì % Complete theo Duration bằng  số ngày đã qua chia tổng thời lượng kế hoạch

Câu 2 Tỷ lệ % hoàn thành công việc (Work) cho hai nhiệm vụ? Vì sao?

Thiết kế giao diện: 32 trên 88 giờ bằng  36,36%.

Thiết kế CSDL: 40 trên 112 giờ bằng  35,71%.

Bởi vì  % Work Complete = Actual Work trên Baseline Work (theo số giờ bạn đã nhập).

Câu 3 Hai nhiệm vụ chậm, đúng hay vượt tiến độ? Vì sao?
           Với phương pháp % Complete, tại mốc này EV xấp xỉ PV nên:

Thiết kế giao diện: SPI = 1,00 → đúng tiến độ

Thiết kế CSDL: SPI = 1,00 → đúng tiến độ

Công thức   SPI = EV / PV

Câu 4 Hai nhiệm vụ đang vượt, đúng hay dưới ngân sách? Vì sao?

Thiết kế giao diện có BAC 1.056 USD  mức hoàn thành 41,67% mà  giá trị thu được ev đạt 440 USD, chi phí thực tế ac  là 384 USD và  cpi  là  1,146  đang tiêu ít hơn so với giá trị tạo ra nên ngân sách đang dưới

Thiết kế CSDL có BAC 896 USD, mức hoàn thành 35,71% , EV là 320 USD  chi phí thực tế cũng 320 USD cho nên vừa đúng ngân sách

Câu 5 BAC (Baseline Cost) của dự án là bao nhiêu? Vì sao?

BAC là  2.176 USD
Vì  BAC bằng  tổng (Baseline Work nhân Std. Rate) , nhưng trong bài em thì  còn nhiều task chưa nhập phần trăm công việc nên bac có thể sẽ tăng thêm

Câu 6 Cần chi thêm bao nhiêu để hoàn thành? Dự kiến vượt/ dư ngân sách bao nhiêu? Công thức EAC?

EAC = BAC / CPI (giả định hiệu suất chi phí hiện tại giữ nguyên)

EAC ≈ 1.808,17 USD

ETC = EAC − AC ≈ 1.104,17 USD

VAC = BAC − EAC ≈ +143,83 USD

Câu 7 Nếu dự án trễ tiến độ, trễ bao nhiêu ngày và bao nhiêu phần trăm?

Tại ngày trạng thái hiện tại: SPI = 1,00 nên là  không trễ