## Assignment Usage withEV
Tasks | All
Data
Year | Quarter | Week | Day | Earned Value | Planned Value | AC
2009 | Q4 | Week 41 | 12 | 0 | 96 | 0
|  |  | 13 | 0 | 192 | 0
|  |  | 14 | 0 | 288 | 0
|  |  | 15 | 0 | 384 | 0
|  |  | 16 | 0 | 480 | 0
|  |  | 17 | 0 | 480 | 0
|  | Week 42 | 18 | 0 | 480 | 0
|  |  | 19 | 0 | 576 | 0
|  |  | 20 | 0 | 672 | 0
|  |  | 21 | 0 | 768 | 0
|  |  | 22 | 0 | 864 | 0
|  |  | 23 | 0 | 960 | 0
|  |  | 24 | 0 | 960 | 0
|  | Week 43 | 25 | 0 | 960 | 0
|  |  | 26 | 0 | 1056 | 0
|  |  | 27 | 0 | 1136 | 0
|  |  | 28 | 96 | 1216 | 96
|  |  | 29 | 192 | 1296 | 192
|  |  | 30 | 216 | 1376 | 216
|  |  | 31 | 288 | 1376 | 288
|  | Week 44 | 1 | 384 | 1376 | 384
|  |  | 2 | 384 | 1456 | 384
| Q4 Total |  |  | 384 | 1456 | 384
2009 Total |  |  |  | 384 | 1456 | 384
Grand Total |  |  |  | 384 | 1456 | 384